УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРГАЧЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

03.09.2018г.                                    р.п.  Дергачи                                           № 362

Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Дергачевского муниципального района в 2018/2019 учебном году

В соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного образования», от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Дергачевского муниципального района в 2018/2019 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить дорожную карту по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Дергачевского муниципального района в 2018/2019 учебном году (приложение №1).

- Руководителям образовательных учреждений до 10.09.2018 года разработать, утвердить и разместить на сайте планы-графики подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году.

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Н.Ф.Саламаткина

Приложение №1

к приказу управления образования

от 03.09.2018г. № 362

| Дорожная карта по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Дергачевского муниципального района в 2018/2019 учебном году |
| --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |
| 1.Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году |
| 1.1 | Подготовка аналитического отчета о результатах ЕГЭ и ОГЭ в Дергачевском районе | до 1 августа 2018 года | начальник управления образования, муниципальные координаторы |
| 1.2 | Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 на совещаниях с руководителями образовательных организаций, с педагогическими коллективами, с родительской общественностью | до 1 сентября 2018 года | муниципальные координаторы, общеобразовательные организации |
| 2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, не прошедшими государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее ГИА), по подготовке к пересдаче ГИА в дополнительные сроки (сентябрь) 2018 года | августсентябрь 2018 года | муниципальные координаторы, образовательные организации |
| 2.2. | Организация работы с обучающимися, не прошедшими ГИА, по подготовке к пересдаче ГИА по обязательным предметам в 2019 году | сентябрь 2018 года- май 2019 года | муниципальные координаторы, образовательные организации |
| 2.3. | Мониторинг качества образования в образовательных организациях с наименьшими результатами ГИА по образовательным предметам. | 2018/19 учебный год | управление образования |
| 2.4. | Проведение независимого контроля качества знания | 2018/2019 учебный год | управление образования, образовательные организации |
| 2.5. | Организация работы телефона «горячей линии» | сентябрь 2018 года | управление образования, образовательные организации |
| 2.6. | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | до 1 октября 2018 года | образовательные организации |
| 2.7. | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА | до 10 октября 2018 года | образовательные организации |
| 2.8. | Организация подготовки обучающихся к ГИА | Постоянно в течение 2018/2019 учебного года | образовательные организации |
| 2.9. | Участие в региональных проверочных работах по математике 9 класс | 15-20 октября, 17-22 декабря, 25 февраля- 1марта 2019 | образовательные организации |
| 2.10. | Репетиционный экзамен по математике (базовый уровень) в формате ЕГЭ | 22-26 октября 2018 года | муниципальные координаторы, рук-ль ППЭ, образовательные организации |
| 2.11. | Организация подготовки обучающихся 9 классов к итоговому собеседованию по русскому языку | сентябрь 2018 года- январь 2019 года | образовательные организации |
| 2.12. | Организация и подготовка обучающихся к итоговому сочинению (изложению) | сентябрь- ноябрь 2018 года | образовательные организации |
| 2.13. | Участие педагогов района в учебных и методических семинарах по подготовке учащихся к ГИА | 2018/2019 учебный год | СОИРО, районные методические службы |
| 3.Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена |
| 3.1. | Подготовка распоряжения главы администрации Дергачевского муниципального района «О проведении в Дергачевском муниципальном районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году» | февраль 2019 года | начальник управления образования, консультант управления образования |
| 3.2. | Разработка приказов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году в Дергачевском муниципальном районе |
| 3.2.1. | О назначении муниципальных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена | сентябрь 2018 года | начальник управления образования |
| 3.2.2. | О перечне видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | сентябрь 2018 года | муниципальные координаторы |
| 3.2.3. | Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Дергачевского муниципального района в 2018/2019 учебном году | сентябрь 2018 года | муниципальные координаторы |
| 3.2.4. | О проведении и участии в ГИА по образовательным программам основного общего образования в дополнительный период (сентябрь) в 2018 году | 07,10, 12 сентября 2018 года | муниципальный координатор ГИА- 9 |
| 3.2.5. | Об организации информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации | октябрь 2018 года | муниципальные координаторы |
| 3.2.6. | О подготовке специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | сентябрь 2018 года | муниципальные координаторы |
| 3.2.7. | Об участии в областном родительском собрании «Готовимся к экзаменам вместе» | октябрь, декабрь 2018 года | муниципальные координаторы, образовательные организации |
| 3.2.8. | О проведении итогового сочинения (изложения) в 2018/19 учебном году | ноябрь 2018 года | муниципальный координатор ГИА-11 |
| 3.2.9. | О проведении итогового собеседования по русскому языку в 2018/19 учебном году | ноябрь 2018 года | муниципальный координатор ГИА-9 |
| 3.2.10. | О назначении лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов | февраль - март 2019 года | муниципальные координаторы |
| 3.2.11. | Об утверждении мест расположения пунктов проведения единого государственного экзамена | февраль - март 2019 года | муниципальные координаторы |
| 3.2.12. | Об утверждении перечня лиц, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов | март - апрель 2019 года | муниципальные координаторы |
| 3.2.13 | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | март 2019 года | муниципальные координаторы |
| 3.2.14 | О проведении репетиционных экзаменов для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования | март 2019 года | муниципальный координатор ГИА-9 |
| 3.2.15 | Об утверждении состава работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования, в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов | март-апрель 2019 года | муниципальный координатор ГИА-9 |
| 3.2.16 | Об утверждении перечня лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, в качестве организаторов и специалистов ППЭ | март 2019 года | муниципальный координатор ГИА-9 |
| 3.2.17 | Об утверждении состава технических исполнителей, привлекаемых для обеспечения процедуры проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | март 2019 года | муниципальные координаторы |
| 3.2.18 | Об организации обучения: организаторов в аудиториях; лиц, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзамена и обратно | апрель- май 2018 года | муниципальные координаторы |
| 3.2.19 | О порядке подачи заявлений на прохождение ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году | декабрь 2018 года | муниципальные координаторы |
| 3.2.20 | О порядке окончания 2017/2018 учебного года и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов общеобразовательных учреждений района | май 2019 года | муниципальные координаторы |
| 3.2.21 | Об осуществлении общественного наблюдения при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году | февраль 2019 года | муниципальные координаторы |
| 3.3 | Подготовка информационных писем управления образования по организации и проведению государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена в 2019 году |
| 3.3.1 | О работе телефонов «горячей линии» | сентябрь 2018 | муниципальные координаторы |
| 3.3.2 | Инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена в 2019 году |
| 3.3.3 | Организация семинара-совещания для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, единого государственного экзамена в 2019 году | не реже 1 раза в квартал | муниципальные координаторы |
| 3.3.4 | Распределение видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | октябрь 2018 года | муниципальные координаторы |
| 3.3.5 | Формирование электронных баз данных обучающихся 9 и 11 (12) классов | в течение учебного года, по мере поступлен ия | муниципальные координаторы |
| 3.3.6 | Формирование полного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении государственной итоговой аттестации | апрель-май 2019 года | муниципальные координаторы |
| 3.3.7 | Формирование предварительного списка работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в качестве руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов | в течение учебного года, по мере поступлен ия | муниципальные координаторы |  |  |
| 4.Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 4.1. | Определение мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, единого государственного экзамена в 2019 году | ноябрь 2018 года | муниципальные координаторы |
| 4.2. | Формирование электронных баз данных обучающихся 9 и 11 классов | в течение учебного года | муниципальные координаторы |
| 4.3. | Формирование полного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении государственной итоговой аттестации | ноябрь 2018года | муниципальные координаторы |
| 4.4. | Формирование предварительного списка работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в качестве руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов | декабрь 2018 года | муниципальный координатор ГИА-11 |
| 4.5. | Формирование экзаменационных потоков выпускников - участников государственной итоговой аттестации в соответствии с экзаменационными предметами и оформление заявок на получение КИМов по соответствующим предметам | декабрь 2018 года | муниципальный координатор ГИА-11 |
| 4.6. | Проведение по утвержденному расписанию итогового сочинения (изложения) | декабрь 2018 февраль-апрель 2019 гг. | муниципальный координатор ГИА-11 |
| 4.7. | Проведение по утвержденному расписанию итогового собеседования по русскому языку | февраль- май 2019 г. | муниципальный координатор ГИА-9 |
| 4.8. | Формирование банка данных на выпускников 9 классов по профильным предметам | январь 2019 года | муниципальный координатор ГИА-9 |
| 4.9. | Определение транспортных схем доставки: - выпускников 11 классов и обучающихся 9 классов в ППЭ | март 2019 года | муниципальные координаторы |
| 4.10. | Согласование взаимодействия с региональными органами исполнительной власти и службами: внутренних дел; здравоохранения; транспорта; противопожарной безопасности; связи; энергообеспечения | апрель 2019 года | муниципальные координаторы |
| 4.11. | Формирование заявки на контрольноизмерительные материалы для проведения единого государственного экзамена в основной период | март 2019 года | муниципальный координатор ГИА-11 |
| 4.12. | Подготовка ППЭ: обеспечение необходимой бланковой документацией и инструктивными материалами, комплектование организаторами и техническим персоналом, распределение участников государственной итоговой аттестации по ППЭ | апрель-май 2019 года | муниципальные координаторы |
| 4.13. | Формирование заявки на контрольноизмерительные материалы для проведения единого государственного экзамена в дополнительный период | июнь 2019 года | муниципальный координатор ГИА-11 |
| 4.14. | Проведение по утверждённому расписанию государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | май-июнь 2019 года | муниципальный координатор ГИА-11 |
| 4.15. | Ознакомление участников ЕГЭ с листами информирования | май 2019 года | муниципальный координатор ГИА-11 |
| 4.16. | Подготовка отчетов по государственной итоговой аттестации | июнь 2019 года | муниципальные координаторы |
| 4.17. | Выдача ведомостей образовательных достижений обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего образования | июнь 2019 года | муниципальные координаторы, руководители образовательных учреждений |
| 4.18. | Подготовка анализа и методических рекомендаций по каждому предмету по результатам государственной итоговой аттестации обучающихся | июнь 2019 года | муниципальные координаторы |
| 5.Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 5.1. | Обеспечение работы муниципальной информационной системы обеспечения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов, выпускников 11 классов для заполнения, функционирования и передачи муниципальной базы данных в региональную информационную систему | сентябрь- октябрь 2018 года | муниципальные координаторы |
| 6.Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 6.1. | Участие в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение 2018/2019 учебного года | муниципальные координаторы |
| 6.2. | Участие в обучении на региональном уровне работника, назначенного ответственным за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения единого государственного экзамена | декабрь 2018 года | муниципальный координатор ГИА-11 |
| 6.3. | Участие в обучении на региональном уровне работников, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов | декабрь 2018 года | муниципальный координатор ГИА-9 |
| 6.4. | Участие в обучении на региональном уровне руководителей общеобразовательных учреждений, утверждённых местами расположения пунктов проведения единого государственного экзамена | март 2019 года | муниципальные координаторы |
| 6.5. | Участие в обучении на региональном уровне руководителей общеобразовательных учреждений, утверждённых местами расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов | март 2019 года | руководители образовательных учреждений |
| 6.6. | Участие в обучении на региональном уровне работников общеобразовательных учреждений, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в качестве руководителей пунктов проведения экзамена | март 2019 года | муниципальный координатор ГИА-11, руководитель ППЭ |
| 6.7. | Участие в обучении на региональном уровне работников общеобразовательных учреждений, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов | март 2019 года | муниципальный координатор ГИА-9, руководитель ППЭ |
| 6.8. | Участие в обучении на региональном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом государственной итоговой аттестации | апрель 2019 года | муниципальные координаторы |
| 6.9. | Участие в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых в качестве технических исполнителей для обеспечения процедуры проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | апрель 2019 года | муниципальные координаторы |
| 6.10. | Консультации различных категорий участников государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение года | муниципальные координаторы |
| 7.Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 7.1. | Информационное наполнение Интернет-сайтов управления образования Дергачевского района, общеобразовательных учреждений по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение года | муниципальные координаторы |
| 7.2. | Участие в Интернет-конференциях по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение года | муниципальные координаторы |
| 7.3. | Подготовка публикаций в СМИ Дергачевского района - газете «Знамя труда» | в течение года | муниципальные координаторы |
| 7.4. | Проведение родительских собраний, совещаний с руководителями образовательных учреждений, заседаний творческих групп профессионального развития учителей, педагогических советов, классных часов по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение года | муниципальные координаторы |
| 7.5. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | в течение года | муниципальные координаторы, руководители образовательных учреждений |
| 7.6. | Организация консультационной поддержки участников государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение года | муниципальные координаторы |
| 8. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 8.1. | Разработка анкет и проведение диагностики готовности к государственной итоговой аттестации всех категорий участников образовательного процесса | в течение года | Заведующий МУ «Информационнометодический отдел» |
| 8.2. | Проведение мониторинга государственной итоговой аттестации в 2019 году в общеобразовательных учреждениях, сбор и обработка результатов мониторинга | июнь 2019 года | Заведующий МУ «Информационнометодический отдел» |
| 8.3. | Проведение мониторинга качества знаний обучающихся 4, 9, 11 (12) классов в общеобразовательных учреждениях района | в течение года | Заведующий МУ «Информационнометодический отдел» |
| 8. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 8.1. | Составление сметы расходов на организацию и проведение государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена в 2019 году | апрель 2019 года | муниципальные координаторы |